РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 20.07.2011 |  | № | 2/7-5 |
| --- | --- | --- | --- |

г. Пенза

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Пензенской области по подготовке и проведению дополнительных выборов на территории Пензенской области  4 декабря 2011 года

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

Избирательная комиссия Пензенской области постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Пензенской области по подготовке и проведению дополнительных выборов на территории Пензенской области 4 декабря 2011 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Пензенской области в сети Интернет.

3. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Пензенской области по подготовке и проведению дополнительных выборов на территории Пензенской области 4 декабря 2011 года на заместителя председателя Избирательной комиссии Пензенской области А.Н. Климухина.

| Председатель Избирательной комиссии Пензенской области Секретарь Избирательной комиссии Пензенской области | Н.М. Тактаров Т.Б. Рожкова |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Пензенской области от 20.07.2011 № 2/7-5 |
| --- | --- |

- Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Пензенской области 
по подготовке и проведению дополнительных выборов  на территории Пензенской области
4 декабря 2011 года

| № п/п | ### Наименование мероприятия | #### Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | А.Н. Климухин, А.В. Бурунов, специалисты Информационного центра, Г.Ю.Суркова |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Пензенской области, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | А.Н. Климухин, Т.Б.Рожкова, А.В. Бурунов |
| 1.3. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | А.Н. Климухин, Г.Ю. Суркова |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1. | Оказание методической и консультационной помощи нижестоящим избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления | Весь период | А.Н. Климухин, Т.Б.Рожкова, А.В. Бурунов, И.В. Ульмова, Г.Ю. Суркова |
| 2.2. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию и в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» | Весь период | А.Н. Климухин, А.В. Бурунов, Р.Р. Бахтеев |
| 2.3. | Оказание содействия нижестоящим избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности о ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | А.Н. Климухин, Т.Б.Рожкова, Г.Ю.Суркова |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение работы прямой «линии связи» с избирателями | Весь период | А.Н. Климухин, Т.Б.Рожкова, Г.Ю.Суркова, Т.Е.Аленина, О.Ю. Павлуткина |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 5 декабря 2011 года | А.Н. Климухин, А.В.Бурунов, |
| 4.2. | Подготовка сведений о заявленных нарушениях избирательного законодательства в ходе проведения выборов 4.12.2011 | До 1 января 2012 года | А.Н. Климухин Г.Ю.Суркова |